## Trabajo
HITO | FASE | ACTIVIDAD | RESULTADO
Historias de usuario | Especificación de requerimientos | Entrevista
|  | Investigación documental | Notas de entrevista
Revisión de resultado de entrevistas
|  | Identificar funcionalidades | Lista de funcionalidades
|  | Selección de editor de texto | Documento con las historias de usuario
HITO | FASE | ACTIVIDAD | RESULTADO
Especificación del dominio | Especificación de requerimientos | Selección de herramienta de modelado
Identificar clases conceptuales
Identificar asociaciones, atributos y relaciones
|  | Creación del modelo de dominio | Modelo de dominio
Reuniones con stakeholders
|  | Creación del diagrama de contexto | Diagrama de contexto
Identificar entidades con las que interactuará el sistema
|  | Identificar flujos de información | Documento especificando el dominio
HITO | FASE | ACTIVIDAD | RESULTADO
Especificación final de requerimientos | Identificación de requerimientos funcionales | Análisis de historias de usuario
Realización de cuestionarios con los stakeholders
|  | Identificación de requerimientos funcionales | Lista de requerimientos funcionales
|  | Identificación de requerimientos no funcionales | Lista de requerimientos no funcionales
|  | Realización de prototipos | Prototipos
|  | Selección de herramienta de diseño | Documento de especificación de requerimientos
HITO | FASE | ACTIVIDAD | RESULTADO
Especificación de Diseño | Diseño detallado | Analizar modelo de dominio
|  | Analizar requerimientos funcionales | Modelo Entidad-Relación
Analizar modelo Entidad-Relación
|  | Normalizar modelo relacional | Modelo Relacional de Base de Datos
Identificar tecnología a utilizar
|  | Analizar requerimientos funcionales | Documentación de la arquitectura de la aplicación
|  | Identificar cambios, clases faltantes o clases innecesarias | Modelo de Dominio
Analizar modelo de dominio
|  | Analizar modelo Entidad-Relación | Documento de la especificación del diseño
HITO | FASE | ACTIVIDAD | RESULTADO
Construcción de la aplicación | Construcción del producto | Construcción de la base de datos en la tecnología seleccionada
|  | Crear equipos de trabajo | Plan de Trabajo
Repartir módulos por equipo
Análisis del Modelo Relacional
|  | Codificar script de la base de datos | Script de Base de Datos
|  | Codificar | Código de capa de acceso a datos (DAO)
Código de capa de Lógica de Negocio
Código de la interfaz gráfica
HITO | FASE | ACTIVIDAD | RESULTADO
Reporte de ejecución de las pruebas | Pruebas de software | Realizar plan de pruebas | Casos de pruebas
|  | Realizar reunión para revisión del plan de pruebas | Plan de prueba aprobado
|  | Ejecución de los casos de prueba | Reporte de ejecución de pruebas
Equipo B:
Jonathan de Jesús Moreno Martínez
Carlos Gabriel Flores Lira
Sammy Guadarrama Chávez

## Roles
Rol | Responsabilidad
Analista | Identificación de stakeholders
Definición de roles de usuarios
Identificación de tareas y funciones
Creación de historias de usuario
Identificación de requerimientos funcionales y no funcionales
Lider de proyecto | Realización de entrevistas
Reuniones con stakeholders
Verificación del concepto de dominio especificado
Repartición por módulos
Diseñador | Creación y actualización del modelo de dominio
Realización de prototipos
Realizar modelo Entidad - Relación para la base de datos
Realizar modelo relacional para la base de datos
Especificar arquitectura de la aplicación
Crear del diagrama de clases
Analista de sistemas | Creación del diagrama de contexto
Programador | Finalización de la base de datos
Codificación de capa de acceso a datos
Tester | Realizar plan de pruebas
Definir los casos de prueba
Ejecutar plan de pruebas
Realizar reporte de las pruebas
Equipo B:
Jonathan de Jesús Moreno Martínez
Carlos Gabriel Flores Lira
Sammy Guadarrama Chávez